**Глава муниципального**

**образования**

**Богдановский сельсовет**

**Тоцкого района**

**Оренбургской области**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**15.03. 2020 № 28 -п**

с.Богдановка

# Об утверждении годового отчета

# о реализации муниципальных

# программ муниципального

# образования Богдановский сельсовет

В соответствии с постановлением администрации Богдановского сельсовета от 14.10.2015 года N 73-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области »:

# 1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования Богдановский сельсовет за 2019 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста-бухгалтера администрации Богдановского сельсовета Кожевникову Е.С.

# 3. Постановление вступает в законную силу со дня его подписания и подлежит официальному обнародованию.

Глава муниципального образования

Богдановский сельсовет: Р.Ф. Петров

Разослано: в дело, администрации района, прокуратуре, бухгалтерии

# сельсовета

Приложение

к постановлению

от 15.03.2020 года № 28 -п

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на период 2016-2021 годов»**

**за 2019 год**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год проведена в соответствии с постановлением администрации Богдановского сельсовета « О внесении изменения в постановление главы муниципального образования Богдановский сельсовет от 14.10.2015 года N 73-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2016 году за счет всех источников финансирования составила 4136,3 тысяч рублей. Объем бюджетных ассигнований по муниципальной программе за 2019 год исполнен на 85,3%.

На территории муниципального образования в 2019 году осуществлялась реализация мероприятий подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы « Комплексное развитие муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на период 2016-2021 годов.»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы комплексного развития по итогам 2019 года проведена в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной каждой муниципальной подпрограммой.

Оценка эффективности реализации подпрограмм, определялась с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета. По результатам проведенной оценки эффективность реализации по трем подпрограммам признана высокой , по 2-м подпрограммам признана удовлетворительной, и по одной подпрограмме признана средней, и по одной подпрограмме неудовлетворительной.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, определялась с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и эффективности реализации подпрограмм.

По результатам проведенной оценки эффективность реализации муниципальной программы признана средней (Значение эффективности реализации составило 0,85)

Таблица 1

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы**

.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя**  **(индикатора)** | | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов)** | | | | |
| **Год, предшествующий отчётному (текущему) году** | **Отчётный год** | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчётного года (при наличии)** |
| **план** | **Факт на отчетную дату** | |
| **Муниципальная программа** *«Комплексное развитие муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на период 2016 - 2021 годов»* | | | | | | | | |
| 1. | *Комплексное развитие муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области* | | **%** | **-** | 100 | 100 | | - |
| **Подпрограмма 1** *«Обеспечение деятельности администрации МО Богдановский сельсовет и мероприятий в ряде её полномочий на 2016-2021 гг.»* | | | | | | | | |
| **1.1** | Отсутствие кредиторской задолженности по оплате услуг; | | **%** | - | 100 | | 100 | - |
| **1.2** | Отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджет. | | **%** | - | 100 | | 100 | - |
| **Подпрограмма 2** «Комплексное благоустройство территории МО Богдановский сельсовет на период 2016-2021 г.г.» | | | | | | | | |
| **2.1.** | Создание условий для работы и отдыха жителей поселения | | **%** | - | 20 | | 20 | - |
| **2.2** | Вовлечение жителей поселения в систему благоустройства | | **%** | - | 30 | | 40 | - |
| **2.3.** | Улучшение состояния территорий МО Богдановский сельсовет. | | **%** | - | 10 | | 10 | - |
| **2.4.** | Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; | | **%** | - | 30 | | 30 | - |
| **2.5.** | Совершенствование эстетического состояния территории | | **%** | - | 20 | | 20 | - |
| **Подпрограмма 3 «**Развитие физкультуры и спорта на территории муниципального образования Богдановский сельсовет  Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 годы" | | | | | | | | |
| **3.1.** | Повышение уровня обеспеченности физкультурно-оздоровительными и спортивными сооружениями. | | шт. | - | 0 | | 0 | - |
| **3.2** | Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение заболеваемости за счет привлечения его к спортивной деятельности и формирования здорового образа жизни | | % | - | 20 | | 20 | - |
| **3.3** | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом | | % | - | 30 | | 30 | - |
| **3.4** | Участие в спортивных мероприятиях всех уровней (соревнования, спартакиады, первенства, Кубки и др. для детей и молодежи) | | **%** | - | 30 | | 30 | - |
| **3.5.** | Укрепление материально-технической базы, при-обретение спортивного инвентаря и оборудования | | **%** | - | 20 | | 20 | - |
| **Подпрограмма 4** «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования  Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 годы» | | | | | | | | |
| **4.1.** | Повышение оперативности прибытия подразделений пожарной охраны к очагам возгорания и сокращение среднего времени тушения пожаров за счет внедрения систем противопожарной автоматики | | **%** | - | 100 | | 100 | - |
| **Подпрограмма 5** "Противодействие экстремизму  профилактика терроризма на территории  МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области 2016-2021 годы" | | | | | | | | |
| **5.1** | Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и  религиозной нетерпимости. | | **%** | - | 100 | | 100 | - |
| **Подпрограмма 6 «**Развитие системы градорегулирования муниципального образования  Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области» | | | | | | | | |
| **6.1.** | Генеральный план, правила землепользования  и застройки | | шт. | - | 0 | | 0 | - |
| **6.2** | Подготовка местных нормативов градостраительного проектирования | | % | - | 0 | | 0 | - |
| **6.3** | Подготовка документов для внесения сведений о границах МО и населённого пункта Богдановского сельсовета Тоцкого района Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости | | % | - | 0 | | 0 | - |
| **Подпрограмма 7**  «Организация работы по осуществлению первичного воинского учета» | | | | | | | | |
| **7.1.** | Обеспечение своевременной постановки и снятия с учета граждан в первичном воинском учете | | **%** | - | 100 | | 100 | - |
| **Подпрограмма 8** «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 годы» | | | | | | | | |
| **8.1.** | доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети | | **%** | - | 50 | | 50 | - |
| **Подпрограмма 9** «Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них на территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 годы» | | | | | | | | |
| **9.1.** | доля протяженности автомо­бильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомо­бильных дорог общего пользования местного значения; | | **%** | - | 90 | | 90 | - |
| **Подпрограмма 10** «Сельская культура» на территории муниципального образования  Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 годы» | | | | | | | | |
| **10.1.** | | Создание условий для библиотечного обслуживания населения | **%** | - | 100 | | 100 | - |
| **10.2.** | | Создание условий для организации досуга жителей поселения | **%** | - | 100 | | 100 | - |
| **Подпрограмма 11** . «Обеспечение жильем молодых семей на территории МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области 2016-2021 годы» | | | | | | | | |
| 11.1 | | Создание долгосрочной и гарантированной системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы для улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании Богдановский сельсовет | **%** | - | 100 | | 0 | По подпрограмме не было запланировано денежных средств |
| **Подпрограмма 12** «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области 2016-2021 годы» | | | | | | | | |
| 12.1 | | - численность занятого населения в малом и  среднем предпринимательстве ;  - доля оборота микро, малых и средних  организаций в общем обороте предприятий;  - объем инвестиций субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку при  реализации мероприятий Программы;  - количество вновь созданных субъектов малого  предпринимательства, получивших поддержку при реализации Программы;  - доля субъектов малого и среднего  предпринимательства до 30 лет, получивших  поддержку в рамках мероприятий Программы;  - доля уплаченных налогов субъектами малого и  среднего предпринимательства по упрощенной  системе налогообложения, единому налогу на  вмененный доход в общей сумме налоговых  поступлений | **%** | - | 100 | | 0 | За 2019 год ИП не зарегистрировано а по имеющимся, количество  занятого населения не увеличилось. |

Таблица 2

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований местного**

**бюджета на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Коды бюджетной  классификации | | | Расходы (тыс.рублей) | | | | | | | | | | | | |
| Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | | | | | | | | | | Утверждено сводной бюджетной росписью на  Отчетную дату | Утверждено в муници-пальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| ГРБС | РзПр | ЦСР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная**  **программа** | **«Комплексное развитие МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на период 2016 - 2021 годов** | **Администрация МО Богдановский сельсовет** | **607** | **0000** | **3100000000** | **3980,0** | | | | | | | | | | **4849,1** | **4849,1** | **4136,3** |
| Подпрограмма 1 | **Обеспечение деятельности администрации МО Богдановский сельсовет** | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 | 0104 | 3110100010 | 1060,4 | | | | | | | | | | 1445,1 | 1445,1 | 1081,0 |
| Основное мероприятие  1.1 | Обеспечение реализации программы «Комплексное развитие МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области» | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 | 0104 | 3110100010 | 1060,4 | | | | | | | | | | 1445,1 | 1445,1 | 1081,0 |
| Подпрограмма 2 | **«Комплексное благоустройство территории МО Богдановский сельсовет на период 2016-2021 г.г.»** | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 | 0503 | 3120000000 | 0,0 | | | | | | | | | | 194,9 | 194,9 | 174,7 |
| Основное мероприятие  2.1 | Услуги по благоустройству территории поселения | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 | 0503 | 3120000000 | 0,0 | | | | | | | | | | 194,9 | 194,9 | 174,7 |
| Подпрограмма 3 | **«Развитие физкультуры и спорта на территории МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 годы"** | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 | 1102 | 3130120130 | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие.  3 | Развитие физкультуры и спорта на территории МО Богдановский сельсовет | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 | 1102 | 3130120130 | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | **«Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 годы»** | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 | 0310 | 3140120140 | | 81,0 | | | | | | | | | 81,0 | 81,0 | 65,9 |
| Основное мероприятие 4 | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 | 0310 | 3140120140 | | | | | 81,0 | | | | | | 81,0 | 81,0 | 65,9 |
| Подпрограмма 5 | "**Противодействие экстремизму  профилактика терроризма на территории МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области 2016-2021 годы"** | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 |  |  | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1 | Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории поселения | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 |  |  | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 6 | **Развитие системы градорегулирова-ния МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2017 годы»** | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 | 0412 | 3150260030 | | | | | 24,0 | | | | | | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Основное мероприятие 6.1 | Генеральный план, правила землепользования и застройки | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 | 0412 | 3150260030 | | | | | 24,0 | | | | | | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Подпрограмма 7 | **«Организация работы по осуществлению первичного воинского учета на территории МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области 2016-2021 годы"»** | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 | 0203 | 3160151180 | | | | 89,9 | | | | | | | 89,9 | 89,9 | 89,9 |
| Основное мероприятие 7 | Осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 | 0203 | 3160151180 | | | | 89,9 | | | | | | | 89,9 | 89,9 | 89,9 |
| Подпрограмма 8 | **Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области 2016-2021 годы"** | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 | 0502 | 3170000000 | | | | 12,0 | | | | | | | 87,0 | 87,0 | 85,9 |
| Основное мероприятие  8.1 | Обеспечение населения МО « Богдановский сельсовет» питьевой водой, отвечающей требованиям санитарно-гигиеническим нормам | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 | 0502 | 3170160060 | | | | 12,0 | | | | | | | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Основное мероприятие  8.2 | Капитальный ремонт и обеспечение населения МО «Богдановский сельсовет» питьевой водой, отвечающей требованиям санитарно-гигиеническим нормам. Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 | 0502 | 3170200000 | | | | | 0,0 | | | | | | 75,0 | 75,0 | 73,9 |
| Подпрограмма 9 | **«Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них на территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 годы»** | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 | 0409 | 3180000000 | | | | | | | | | 508,2 | | 702,6 | 702,6 | 426,0 |
| Основные мероприятия  9 | «Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них» | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 | 0409 | 3180000000 | | | | | | | | | 508,2 | | 702,6 | 702,6 | 426,0 |
| Подпрограмма 10 | **«Сельская культура» на территории МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021гг».** | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 | 0801 | 3190000000 | | | | | | | | | | 1529,8 | 1529,8 | 1529,8 | 1529,8 |
| Основное мероприятие  10 | «Осуществление передаваемых полномочий на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов поселения» | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 | 0801 | 3190160020 | | | | | | | | | | 181,2 | 181,2 | 181,2 | 181,213 |
| Основное мероприятие  10 | «Осуществление передаваемых полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры» | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 | 0801 | 3190260010 | | | | | | | | | 1348,6 | | 1348,6 | 1348,6 | 1348,6 |
| Подпрограмма 11 | **«Обеспечение жильем молодых семей на территории МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021гг».** | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 |  |  | | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие  11.1 | «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством» | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 |  |  | | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 12 | **«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области 2016-2021 годы"»** | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 |  |  | | | | | | | 10,0 | | | | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Основное мероприятие  12 | «Организация проведения публичных мероприятий по вопросам предпринимательства: семинаров, совещаний, конференций, «круглых столов», съездов, конкурсов, «горячих линий», мероприятий посвящённых профессиональным праздникам субъектов МСП; подготовка и тиражирование информационных материалов для субъектов МСП» | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 |  |  | | | | | | 10,0 | | | | | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

Таблица 3

Отчет

О ходе выполнения плана реализации муниципальной программы на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Единица  измерения | план | факт | Дата наступления  контрольного соотношения | Информация  о выполнении  Контрольного  события | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на период 2016 - 2021 годов | тыс. руб. | 4849,1 | 4136,3 | 31.12.2019 |  |  |
| Подпрограмма 1 | **Обеспечение деятельности администрации муниципального образования** | тыс. руб. | 1445,1 | 1081,0 | 31.12.2019 |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение функций деятельности администрации муниципального образования | тыс. руб. | 1445,1 | 1081,0 | 31.12.2019 |  |  |
| Подпрограмма 2 | **«Организация работы по осуществлению первичного воинского учета на территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016г»** | тыс. руб. | 89,9 | 89,9 | 31.12.2019 |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Организация работы по осуществлению первичного воинского учета на территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 гг | тыс. руб. | 89,9 | 89,9 | 31.12.2019 |  |  |
| Подпрограмма 3 | **«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения»** | тыс. руб. | 81,0 | 65,9 | 31.12.2019 |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения | тыс. руб. | 81,0 | 65,9 | 31.12.2019 |  |  |
| Подпрограмма 4 | **«Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них»** | тыс. руб. | 702,6 | 426,0 | 31.12.2019 |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | тыс. руб. | 702,6 | 426,0 | 31.12.2019 |  |  |
| Подпрограмма 5 | **«Развитие системы градорегулирования муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 гг.»** | тыс. руб. | 24,0 | 24,0 | 31.12.2019 |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | Генеральный план, правила землепользования и застройки | тыс. руб. | 24,0 | 24,0 | 31.12.2019 |  |  |
| Подпрограмма 6 | **«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области 2016-2021 годы»** | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 31.12.2019 |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 | Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области 2016-2021 годы | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 31.12.2019 |  |  |
| Подпрограмма 7 | **«Благоустройство территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021гг** | тыс. руб. | 194,9 | 174,5 | 31.12.2019 |  |  |
| Основное мероприятие 7.1 | Услуги по благоустройству территории поселения | тыс. руб. | 194,9 | 174,5 | 31.12.2019 |  |  |
| Подпрограмма 8 | **«Сельская культура» на территории МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016г-2021гг.»** | тыс. руб. | 1529,8 | 1529,8 | 31.12.2019 |  |  |
| Основное мероприятие 8.1 | Осуществление переданных полномочий на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | тыс. руб. | 181,2 | 181,2 | 31.12.2019 |  |  |
| Основное мероприятие 8.2 | Осуществление переданных полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры | тыс. руб. | 1348,6 | 1348,6 | 31.12.2019 |  |  |
| Подпрограмма 9 | **«Развитие физкультуры и спорта на территории МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2-16-2021гг»** | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 31.12.2019 |  |  |
| Основное мероприятие 9.1 | Развитие физкультуры и спорта на территории МО Богдановский сельсовет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 31.12.2019 |  |  |
| Подпрограмма 10 | **«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством»** | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 31.12.2019 |  |  |
| Основное мероприятие 10.1 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 31.12.2019 |  |  |
| Подпрограмма 11 | **Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021гг»** | тыс. руб. | 10,0 | 10,0 | 31.12.2019 |  |  |
| Основное мероприятие 11.1 | Организация проведения публичных мероприятий по вопросам предпринимательства: семинаров, совещаний, конференций, «круглых столов», съездов, конкурсов, «горячих линий», мероприятий посвященных профессиональным праздникам субъектов МСП; подготовка и тиражирование информационных материалов для субъектов МСП | тыс. руб. | 10,0 | 10,0 | 31.12.2019 |  |  |

**Оценка степени реализации мероприятий**

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм=Мв/М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Степень реализации мероприятий | Процент выполнения (%) |
| Подпрограмма 1 *«Обеспечение деятельности администрации муниципального образования»* | 1 | 75 |
| Подпрограмма 2*«Организация работы по осуществлению первичного воинского учета на территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016г»* | 1 | 100 |
| Подпрограмма 3 *«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения»* | 1 | 81 |
| Подпрограмма 4 *«Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них»* | 1 | 61 |
| Подпрограмма 5 *«Развитие системы градорегулирования муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 гг.»* | 1 | 100 |
| Подпрограмма 6 *«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области 2016-2021 годы»* | - | - |
| Подпрограмма № 7 *«Благоустройство территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021гг* | 1 | 90 |
| Подпрограмма 8  *«Сельская культура» на территории МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016г-2021гг.»* | 1 | 100 |
| Подпрограмма 9 *«Развитие физкультуры и спорта на территории МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021гг»* | - | - |
| Подпрограмма 10 *«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством»* | - | - |
| Подпрограмма 11 «*Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021гг»* | 1 | 100 |

**Оценка эффективности использования**

**средств местного бюджета**

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как соотношение степени реализации мероприятий со степенью соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис=СРм-ССуз,

где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов.

При этом если значение Эис составляет:

не менее 0, то оно принимается равным 1;

не менее -0,1, но менее 0, то оно принимается равным 0,9;

не менее -0,2, но менее -0,1, то оно принимается равным 0,8;

не менее -0,3, но менее -0,2, то оно принимается равным 0,7;

не менее -0,4, но менее -0,3, то оно принимается равным 0,6;

не менее -0,5, но менее -0,4, то оно принимается равным 0,5;

менее -0,5, то оно принимается равным 0.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Эффективность использования средств |
| Подпрограмма 1 *«Обеспечение деятельности администрации муниципального образования»* | 0,7 |
| Подпрограмма 2*«Организация работы по осуществлению первичного воинского учета на территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016г»* | 1 |
| Подпрограмма 3 *«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения»* | 0,7 |
| Подпрограмма 4 *«Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них»* | 0,6 |
| Подпрограмма 5 *«Развитие системы градорегулирования муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 гг.»* | 1 |
| Подпрограмма 6 *«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области 2016-2021 годы»* | - |
| Подпрограмма № 7 *«Благоустройство территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021гг* | 0,9 |
| Подпрограмма 8  *«Сельская культура» на территории МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016г-2021гг.»* | 1 |
| Подпрограмма 9 *«Развитие физкультуры и спорта на территории МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2-16-2021гг»* | 1 |
| Подпрограмма 10 *«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством»* | - |
| Подпрограмма 11 «*Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021гг»* | - |

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:



где:

 – эффективность реализации подпрограммы;

 – степень реализации подпрограммы;

 – эффективность использования средств местного бюджета.

13. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение  составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Эффективность реализации |
| Подпрограмма 1 *«Обеспечение деятельности администрации муниципального образования»* | 0,7 (удовлетворительная) |
| Подпрограмма 2*«Организация работы по осуществлению первичного воинского учета на территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016г»* | 1 (высокая) |
| Подпрограмма 3 *«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения»* | 0,7 (удовлетворительная) |
| Подпрограмма 4 *«Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них»* | 0,6 (удовлетворительная) |
| Подпрограмма 5 *«Развитие системы градорегулирования муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 гг.»* | 1 (высокая)) |
| Подпрограмма 6 *«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области 2016-2021 годы»* | - |
| Подпрограмма № 7 *«Благоустройство территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021гг* | 0,9 (средняя) |
| Подпрограмма 8  *«Сельская культура» на территории МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016г-2021гг.»* | 1 (высокая) |
| Подпрограмма 9 *«Развитие физкультуры и спорта на территории МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2-16-2021гг»* | 1 (высокая) |
| Подпрограмма 10 *«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством»* | - |
| Подпрограмма 11 «*Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021гг»* | - |