**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**БОГДАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**ТОЦКОГО РАЙОНА**

**ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**08.08.2022 № 62-п**

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальных программ муниципального образования Богдановский сельсовет

В соответствии с постановлением администрации Богдановского сельсовета от 14.10.2015 года N 73-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области »:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования Богдановский сельсовет за 2021 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста-бухгалтера администрации Богдановского сельсовета Кожевникову Е.С.

3. Постановление вступает в законную силу со дня его подписания и подлежит официальному обнародованию.

Глава муниципального образования Р.Ф. Петров

Приложение

к постановлению

от 08.08.2022 года № 62 -п

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области»**

**за 2021 год**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год проведена в соответствии с постановлением администрации Богдановского сельсовета « О внесении изменения в постановление главы муниципального образования Богдановский сельсовет от 14.10.2015 года N 73-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году за счет всех источников финансирования составила 5471,7 тысяч рублей. Объем бюджетных ассигнований по муниципальной программе за 2021 год исполнен на 98,1%.

На территории муниципального образования в 2021 году осуществлялась реализация мероприятий подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы комплексного развития по итогам 2021 года проведена в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной каждой муниципальной подпрограммой.

Оценка эффективности реализации подпрограмм, определялась с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета. По результатам проведенной оценки эффективность реализации по всем подпрограммам признана высокой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, определялась с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и эффективности реализации подпрограмм.

По результатам проведенной оценки эффективность реализации муниципальной программы признана высокой (Значение эффективности реализации составило 0,98)

Таблица 1

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы**

.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя**  **(индикатора)** | | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов)** | | | | |
| **Год, предшествующий отчётному (текущему) году** | **Отчётный год** | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчётного года (при наличии)** |
| **план** | **Факт на отчетную дату** | |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области»** | | | | | | | | |
| 1. | *Комплексное развитие муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области* | | % | **-** | 100 | 98,1 | | - |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности администрации Богдановский сельсовет»** | | | | | | | | |
| 1.1 | Отсутствие кредиторской задолженности по оплате услуг; | | % | - | 100 | | 100 | - |
| 1.2 | Отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджет. | | % | - | 100 | | 100 | - |
| **Подпрограмма 2 «Организация работы по осуществлению первичного воинского учета»** | | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечение своевременной постановки и снятия с учета граждан в первичном воинском учете | | % | - | 100 | | 100 | - |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области»** | | | | | | | | |
| 3.1 | Повышение оперативности прибытия подразделений пожарной охраны к очагам возгорания и сокращение среднего времени тушения пожаров за счет внедрения систем противопожарной автоматики | | % | - | 100 | | 100 | - |
| **Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них»** | | | | | | | | |
| 4.1 | Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования соответствующих нормативным требованиям | | % | - | - | | - | - |
| **Подпрограмма 5 «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области»** | | | | | | | | |
| 5.1 | Наличие генерального плана, правил землепользования  и застройки | | % | - | 1 | | 1 | - |
| **Подпрограмма 6 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области»** | | | | | | | | |
| 6.1 | - численность занятого населения в малом и  среднем предпринимательстве ;  - доля оборота микро, малых и средних  организаций в общем обороте предприятий;  - объем инвестиций субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку при  реализации мероприятий Программы;  - количество вновь созданных субъектов малого  предпринимательства, получивших поддержку при реализации Программы;  - доля субъектов малого и среднего  предпринимательства до 30 лет, получивших  поддержку в рамках мероприятий Программы;  - доля уплаченных налогов субъектами малого и  среднего предпринимательства по упрощенной  системе налогообложения, единому налогу на  вмененный доход в общей сумме налоговых  поступлений | | % | - | 100 | | 0 | За 2021 ИП не зарегистрировано, а по имеющимся, количество занятого населения не увеличилось |
| **Подпрограмма 7**  **«Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения»** | | | | | | | | |
| **7.1** | Отсутствие задолженности по перечислению трансфертов на осуществление переданных полномочий по организации в границах поселения водоснабжения за счет местного бюджета | | % | - | 100 | | 100 | - |
| **Подпрограмма 8 «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Богдановский сельсовет»** | | | | | | | | |
| **8.1** | Создание условий для работы и отдыха жителей поселения | | % | - | 20 | | 20 | - |
| **8.2** | Вовлечение жителей поселения в систему благоустройства | | % | - | 30 | | 30 | - |
| **8.3** | Улучшение состояния территорий муниципального образования Богдановский сельсовет | | % | - | 10 | | 10 | - |
| **8.4** | Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания поселения | | % | - | 20 | | 20 | - |
| **8.5** | Совершенствование эстетического состояния территории | | % | - | 20 | | 20 | - |
| **Подпрограмма 9** «Сельская культура на территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области»  » | | | | | | | | |
| **9.1** | | Создание условий для библиотечного обслуживания населения | **%** | - | 100 | | 100 | - |
| **9.2** | | Создание условий для организации досуга жителей поселения | **%** | - | 100 | | 100 | - |

Таблица 2

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований местного**

**бюджета на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Коды бюджетной  классификации | | | Расходы (тыс.рублей) | | | |
| Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на  Отчетную дату | Утверждено в муници-пальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| ГРБС | РзПр | ЦСР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная**  **программа** | **Комплексное развитие муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области** | **Администрация муниципального образования Богдановский сельсовет** | **607** | **0000** | **3100000000** | **4392,3** | **5579,8** | **5579,8** | **5471,7** |
| **Подпрограмма 1** | **Обеспечение деятельности администрации Богдановский сельсовет** | **Администрация муниципального образования Богдановский сельсовет** | **607** |  | **3110000000** | **1871,8** | **2181,9** | **2181,9** | **2179,4** |
| Основное мероприятие  1.1 | Обеспечение реализации программы «Комплексное развитие муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области» | Администрация муниципального образования Богдановский сельсовет | 607 | 0104 | 3110100000 | 1221,0 | 1446,3 | 1446,3 | 1443,8 |
| Основное мероприятие  1.1.1 | Обеспечение деятельности администрации Богдановский сельсовет  Обеспечение реализации программы «Комплексное развитие муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области» | Администрация муниципального образования Богдановский сельсовет | 607 | 0113 | 3110100000 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 |
| Основное мероприятие  1.1.2 | Обеспечение реализации программы «Комплексное развитие муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области» | Администрация муниципального образования Богдановский сельсовет | 607 | 0412 | 3110100000 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 |
| Основное мероприятие  1.2 | Руководство и управление в сфере установленных функций органам местного самоуправления администрации муниципального образования Богдановский сельсовет | Администрация муниципального образования Богдановский сельсовет | 607 | 0102 | 3110200000 | 581,0 | 665,8 | 665,8 | 665,8 |
| **Подпрограмма 2** | **Организация работы по осуществлению первичного воинского учета** | **Администрация муниципального образования Богдановский сельсовет** | **607** | **0203** | **3160000000** | **101,9** | **101,9** | **101,9** | **101,9** |
| Основное мероприятие  2.1 | Обеспечение деятельности работников первичного воинского учета | Администрация муниципального образования Богдановский сельсовет | 607 | 0203 | 3160100000 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 |
| **Подпрограмма 3** | **Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области** | **Администрация муниципального образования Богдановский сельсовет** | **607** | **0310** | **3140000000** | **62,5** | **68,9** | **68,9** | **68,9** |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | Администрация муниципального образования Богдановский сельсовет | 607 | 0310 | 3140100000 | 62,5 | 68,9 | 68,9 | 68,9 |
| **Подпрограмма 4** | **Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них** | **Администрация муниципального образования Богдановский сельсовет** | **607** | **0409** | **3180000000** | **595,1** | **755,5** | **755,5** | **649,9** |
| Основное мероприятие 4.1 | Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация муниципального образования Богдановский сельсовет | 607 | 0409 | 3180100000 | 595,1 | 755,5 | 755,5 | 649,9 |
| **Подпрограмма 5** | **Развитие системы градорегулирования муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области** | **Администрация муниципального образования Богдановский сельсовет** | **607** | **0412** | **3150000000** | **49,0** | **65,0** | **65,0** | **65,0** |
| Основное мероприятие 5.1 | Генеральный план, правила землепользования и застройки | Администрация муниципального образования Богдановский сельсовет | 607 | 0412 | 3150200000 | 49,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| **Подпрограмма 6** | **Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области** | **Администрация муниципального образования Богдановский сельсовет** | **607** | **0412** | **31Б0000000** | **14,0** | **14,0** | **14,0** | **14,0** |
| Основное мероприятие 6.1 | Организация проведения публичных мероприятий по вопросам предпринимательства: семинаров, совещаний, конференций, «круглых столов», съездов, конкурсов, «горячих линий», мероприятий посвященных профессиональным праздникам субъектов МСП; подготовка и тиражирование информационных материалов для субъектов МСП | Администрация муниципального образования Богдановский сельсовет | 607 | 0412 | 31Б0100000 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| **Подпрограмма 7** | **Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения** | **Администрация муниципального образования Богдановский сельсовет** | **607** | **0502** | **3170000000** | **64,0** | **143,3** | **143,3** | **143,3** |
| Основное мероприятие 7.1 | Обеспечение населения муниципального образования Богдановский сельсовет питьевой водой, отвечающей требованиям санитарно-гигиеническим нормам | Администрация муниципального образования Богдановский сельсовет | 607 | 0502 | 3170100000 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Основное мероприятие 7.2 | Организация в границах поселения водоснабжения наслеления | Администрация муниципального образования Богдановский сельсовет | 607 | 0502 | 3170200000 | 50,0 | 129,3 | 129,3 | 129,3 |
| **Подпрограмма 8** | **Комплексное благоустройство территории муниципального образования Богдановский сельсовет** | **Администрация муниципального образования Богдановский сельсовет** | **607** | **0503** | **3120000000** | **80,0** | **671,3** | **671,3** | **671,3** |
| Основное мероприятие  8.1 | Услуги по благоустройству | Администрация муниципального образования Богдановский сельсовет | 607 | 0503 | 3120100000 | 80,0 | 638,4 | 638,4 | 638,4 |
| Основное мероприятие  8.2 | Содержание мест захоронения | Администрация муниципального образования Богдановский сельсовет | 607 | 0503 | 3120200000 | 0,0 | 32,9 | 32,9 | 32,9 |
| **Подпрограмма 9** | **Сельская культура на территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области** | **Администрация муниципального образования Богдановский сельсовет** | **607** | **0801** | **3190000000** | **1549,0** | **1578,0** | **1578,0** | **1578,0** |
| Основное мероприятие  9.1 | Осуществление передаваемых полномочий на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | Администрация муниципального образования Богдановский сельсовет | 607 | 0801 | 3190100000 | 214,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 |
| Основное мероприятие  9.2 | Осуществление передаваемых полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры | Администрация муниципального образования Богдановский сельсовет | 607 | 0801 | 3190200000 | 1334,2 | 1354,2 | 1354,2 | 1354,2 |
| Основное мероприятие  9.3 | Мероприятия в области культуры | Администрация муниципального образования Богдановский сельсовет | 607 | 0801 | 3190300000 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

Таблица 3

Отчет

О ходе выполнения плана реализации муниципальной программы на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Единица  измерения | план | факт | Дата наступления  контрольного соотношения | Информация  о выполнении  Контрольного  события | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | Комплексное развитие муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области | тыс. руб. | 5579,8 | 5471,7 | 31.12.2021 |  |  |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение деятельности администрации Богдановский сельсовет | тыс. руб. | 2181,9 | 2179,4 | 31.12.2021 |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение реализации программы «Комплексное развитие муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области» | тыс. руб. | 1516,1 | 1513,6 | 31.12.2021 |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Руководство и управление в сфере установленных функций органам местного самоуправления администрации муниципального образования Богдановский сельсовет | тыс. руб. | 665,8 | 665,8 | 31.12.2021 |  |  |
| Подпрограмма 2 | Организация работы по осуществлению первичного воинского учета | тыс. руб. | 101,9 | 101,9 | 31.12.2021 |  |  |
| Основное мероприятие  2.1 | Обеспечение деятельности работников первичного воинского учета | тыс. руб. | 101,9 | 101,9 | 31.12.2021 |  |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области | тыс. руб. | 68,9 | 68,9 | 31.12.2021 |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | тыс. руб. | 68,9 | 68,9 | 31.12.2021 |  |  |
| Подпрограмма 4 | Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | тыс. руб. | 755,5 | 649,9 | 31.12.2021 |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | тыс. руб. | 755,5 | 649,9 | 31.12.2021 |  |  |
| Подпрограмма 5 | Развитие системы градорегулирования муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области | тыс. руб. | 65,0 | 65,0 | 31.12.2021 |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | Генеральный план, правила землепользования и застройки | тыс. руб. | 65,0 | 65,0 | 31.12.2021 |  |  |
| Подпрограмма 6 | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области | тыс. руб. | 14,0 | 14,0 | 31.12.2021 |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 | Организация проведения публичных мероприятий по вопросам предпринимательства: семинаров, совещаний, конференций, «круглых столов», съездов, конкурсов, «горячих линий», мероприятий посвященных профессиональным праздникам субъектов МСП; подготовка и тиражирование информационных материалов для субъектов МСП | тыс. руб. | 14,0 | 14,0 | 31.12.2021 |  |  |
| Подпрограмма 7 | Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения | тыс. руб. | 143,3 | 143,3 | 31.12.2021 |  |  |
| Основное мероприятие 7.1 | Обеспечение населения муниципального образования Богдановский сельсовет питьевой водой, отвечающей требованиям санитарно-гигиеническим нормам | тыс. руб. | 14,0 | 14,0 | 31.12.2021 |  |  |
| Основное мероприятие 7.2 | Организация в границах поселения водоснабжения наслеления | тыс. руб. | 129,3 | 129,3 | 31.12.2021 |  |  |
| Подпрограмма 8 | Комплексное благоустройство территории муниципального образования Богдановский сельсовет | тыс. руб. | 671,3 | 671,3 | 31.12.2021 |  |  |
| Основное мероприятие  8.1 | Услуги по благоустройству | тыс. руб. | 638,4 | 638,4 | 31.12.2021 |  |  |
| Основное мероприятие  8.2 | Содержание мест захоронения | тыс. руб. | 32,9 | 32,9 | 31.12.2021 |  |  |
| Подпрограмма 9 | Сельская культура на территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области | тыс. руб. | 1578,0 | 1578,0 | 31.12.2021 |  |  |
| Основное мероприятие  9.1 | Осуществление передаваемых полномочий на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | тыс. руб. | 221,8 | 221,8 | 31.12.2021 |  |  |
| Основное мероприятие  9.2 | Осуществление передаваемых полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры | тыс. руб. | 1354,2 | 1354,2 | 31.12.2021 |  |  |
| Основное мероприятие  9.3 | Мероприятия в области культуры | тыс. руб. | 2,0 | 2,0 | 31.12.2021 |  |  |

**Оценка степени реализации мероприятий**

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм=Мв/М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Степень реализации мероприятий | Процент выполнения (%) |
| *Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности администрации Богдановский сельсовет»* | 1 | 99,9 |
| *Подпрограмма 2 «Организация работы по осуществлению первичного воинского учета»* | 1 | 100 |
| *Подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области»* | 1 | 100 |
| *Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них»* | 0,9 | 86,0 |
| *Подпрограмма 5 «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области»* | 1 | 100 |
| *Подпрограмма 6 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области»* | 1 | 100 |
| *Подпрограмма 7 «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения»* | 1 | 100 |
| *Подпрограмма 8 «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Богдановский сельсовет»* | 1 | 100 |
| *Подпрограмма 9 «Сельская культура на территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области»* | 1 | 100 |

**Оценка эффективности использования**

**средств местного бюджета**

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как соотношение степени реализации мероприятий со степенью соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис=СРм-ССуз,

где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов.

При этом если значение Эис составляет:

не менее 0, то оно принимается равным 1;

не менее -0,1, но менее 0, то оно принимается равным 0,9;

не менее -0,2, но менее -0,1, то оно принимается равным 0,8;

не менее -0,3, но менее -0,2, то оно принимается равным 0,7;

не менее -0,4, но менее -0,3, то оно принимается равным 0,6;

не менее -0,5, но менее -0,4, то оно принимается равным 0,5;

менее -0,5, то оно принимается равным 0.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Эффективность использования средств |
| *Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности администрации Богдановский сельсовет»* | 1 |
| *Подпрограмма 2 «Организация работы по осуществлению первичного воинского учета»* | 1 |
| *Подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области»* | 1 |
| *Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них»* | 0,9 |
| *Подпрограмма 5 «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области»* | 1 |
| *Подпрограмма 6 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области»* | 1 |
| *Подпрограмма 7 «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения»* | 1 |
| *Подпрограмма 8 «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Богдановский сельсовет»* | 1 |
| *Подпрограмма 9 «Сельская культура на территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области»* | 1 |

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:



где:

 – эффективность реализации подпрограммы;

 – степень реализации подпрограммы;

 – эффективность использования средств местного бюджета.

13. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение  составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Эффективность реализации |
| *Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности администрации Богдановский сельсовет»* | 1 (высокая) |
| *Подпрограмма 2 «Организация работы по осуществлению первичного воинского учета»* | 1 (высокая) |
| *Подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области»* | 1 (высокая) |
| *Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них»* | 0,9 (высокая) |
| *Подпрограмма 5 «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области»* | 1 (высокая)) |
| *Подпрограмма 6 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области»* | 1 (высокая) |
| *Подпрограмма 7 «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения»* | 1 (высокая) |
| *Подпрограмма 8 «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Богдановский сельсовет»* | 1 (высокая) |
| *Подпрограмма 9 «Сельская культура на территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области»* | 1 (высокая) |