**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**БОГДАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**ТОЦКОГО РАЙОНА**

**ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

# 12.03.2021 № 22-п

# Об утверждении годового отчета о реализации муниципальных программ муниципального образования Богдановский сельсовет

 В соответствии с постановлением администрации Богдановского сельсовета от 14.10.2015 года N 73-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области »:

# 1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования Богдановский сельсовет за 2020 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста-бухгалтера администрации Богдановского сельсовета Кожевникову Е.С.

# 3. Постановление вступает в законную силу со дня его подписания и подлежит официальному обнародованию.

 Глава муниципального образования Р.Ф. Петров

 Приложение

 к постановлению

от 12.03.2021 года № 11 -п

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области»**

**за 2020 год**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год проведена в соответствии с постановлением администрации Богдановского сельсовета « О внесении изменения в постановление главы муниципального образования Богдановский сельсовет от 14.10.2015 года N 73-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

 Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году за счет всех источников финансирования составила 6754,8 тысяч рублей. Объем бюджетных ассигнований по муниципальной программе за 2020 год исполнен на 98,0%.

 На территории муниципального образования в 2020 году осуществлялась реализация мероприятий подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы « Комплексное развитие муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области»

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы комплексного развития по итогам 2020 года проведена в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной каждой муниципальной подпрограммой.

 Оценка эффективности реализации подпрограмм, определялась с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета. По результатам проведенной оценки эффективность реализации по всем подпрограммам признана высокой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, определялась с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и эффективности реализации подпрограмм.

 По результатам проведенной оценки эффективность реализации муниципальной программы признана высокой (Значение эффективности реализации составило 0,98)

Таблица 1

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы**

.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** **(индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов)** |
| **Год, предшествующий отчётному (текущему) году** | **Отчётный год** | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчётного года (при наличии)** |
| **план** | **Факт на отчетную дату** |
| **Муниципальная программа** *«Комплексное развитие муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области»* |
| 1. | *Комплексное развитие муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области* | **%** | **-** | 100 | 100 | - |
| **Подпрограмма 1** *«Обеспечение деятельности администрации МО Богдановский сельсовет и мероприятий в ряде её полномочий на 2020-2025 гг.»* |
| **1.1** |  Отсутствие кредиторской задолженности по оплате услуг; | **%** | - | 100 | 100 | - |
| **1.2** |  Отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджет. | **%** | - | 100 | 100 | - |
| **Подпрограмма 2** «Комплексное благоустройство территории МО Богдановский сельсовет на период 2020-2025 г.г.» |
| **2.1.** | Создание условий для работы и отдыха жителей поселения  | **%** | - | 20 | 20 | - |
| **2.2** | Вовлечение жителей поселения в систему благоустройства | **%** | - | 30 | 40 | - |
| **2.3.** | Улучшение состояния территорий МО Богдановский сельсовет. | **%** | - | 10 | 10 | - |
| **2.4.** | Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; | **%** | - | 30 | 30 | - |
| **2.5.** | Совершенствование эстетического состояния территории | **%** | - | 20 | 20 | - |
| **Подпрограмма 3 «**Развитие физкультуры и спорта на территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2020-2025 годы" |
| **3.1.** | Повышение уровня обеспеченности физкультурно-оздоровительными и спортивными сооружениями.  | шт.  | - | 0 | 0 | - |
| **3.2** | Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение заболеваемости за счет привлечения его к спортивной деятельности и формирования здорового образа жизни | % | - | 20 | 20 | - |
| **3.3** | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом | % | - | 30 | 30 | - |
| **3.4** | Участие в спортивных мероприятиях всех уровней (соревнования, спартакиады, первенства, Кубки и др. для детей и молодежи) | **%** | - | 30 | 30 | - |
| **3.5.** | Укрепление материально-технической базы, при-обретение спортивного инвентаря и оборудования | **%** | - | 20 | 20 | - |
| **Подпрограмма 4** «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2020-2025 годы» |
| **4.1.** | Повышение оперативности прибытия подразделений пожарной охраны к очагам возгорания и сокращение среднего времени тушения пожаров за счет внедрения систем противопожарной автоматики | **%** | - | 100 | 100 | - |
| **Подпрограмма 5** "Противодействие экстремизму  профилактика терроризма на территории МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области 2020-2025 годы" |
| **5.1** | Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и  религиозной нетерпимости.  | **%** | - | 100 | 100 | - |
| **Подпрограмма 6 «**Развитие системы градорегулирования муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области» |
| **6.1.** | Генеральный план, правила землепользованияи застройки | шт. | - | 0 | 0 | - |
| **6.2** | Подготовка местных нормативов градостраительного проектирования | % | - | 0 | 0 | - |
| **6.3** | Подготовка документов для внесения сведений о границах МО и населённого пункта Богдановского сельсовета Тоцкого района Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости | % | - | 0 | 0 | - |
| **Подпрограмма 7**  «Организация работы по осуществлению первичного воинского учета» |
| **7.1.** | Обеспечение своевременной постановки и снятия с учета граждан в первичном воинском учете | **%** | - | 100 | 100 | - |
| **Подпрограмма 8** «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2020-2025 годы» |
| **8.1.** | доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети | **%** | - | 50 | 50 | - |
| **Подпрограмма 9** «Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них на территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2020-2025 годы» |
| **9.1.** | доля протяженности автомо­бильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомо­бильных дорог общего пользования местного значения; | **%** | - | 90 | 90 | - |
| **Подпрограмма 10** «Сельская культура» на территории муниципального образованияБогдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2020-2025 годы» |
| **10.1.** | Создание условий для библиотечного обслуживания населения | **%** | - | 100 | 100 | - |
| **10.2.** | Создание условий для организации досуга жителей поселения | **%** | - | 100 | 100 | - |
| **Подпрограмма 11** . «Обеспечение жильем молодых семей на территории МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области 2016-2021 годы» |
| 11.1 | Создание долгосрочной и гарантированной системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы для улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании Богдановский сельсовет  | **%** | - | 100 | 0 | По подпрограмме не было запланировано денежных средств |
| **Подпрограмма 12** «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области 2020-2025 годы» |
| 12.1 | - численность занятого населения в малом и среднем предпринимательстве ; - доля оборота микро, малых и средних организаций в общем обороте предприятий; - объем инвестиций субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку при реализации мероприятий Программы; - количество вновь созданных субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку при реализации Программы; - доля субъектов малого и среднего предпринимательства до 30 лет, получивших поддержку в рамках мероприятий Программы; - доля уплаченных налогов субъектами малого и среднего предпринимательства по упрощенной системе налогообложения, единому налогу на вмененный доход в общей сумме налоговых поступлений  | **%** | - | 100 | 0 | За 2020 год ИП не зарегистрировано а по имеющимся, количество занятого населения не увеличилось. |

Таблица 2

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований местного**

**бюджета на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия  | Главный распорядитель бюджетных средств | Коды бюджетной классификации | Расходы (тыс.рублей) |
| Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью наОтчетную дату | Утверждено в муници-пальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| ГРБС | РзПр | ЦСР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная****программа** | **«Комплексное развитие МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области**  | **Администрация МО Богдановский сельсовет** | **607** | **0000** | **3100000000** | **6439,1** | **6889,9** | **6889,9** | **6754,8** |
| Подпрограмма 1 | **Обеспечение деятельности администрации МО Богдановский сельсовет**  | Администрация МО Богдановский сельсовет  | 607 | 0104 | 3110100010 | 1184,2 | 1329,1 | 1329,1 | 1261,1 |
| Основное мероприятие 1.1 |  Обеспечение реализации программы «Комплексное развитие МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области» | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 | 0104 | 3110100010 | 1184,2 | 1329,1 | 1329,1 | 1261,1 |
| Подпрограмма 2 |  **«Комплексное благоустройство территории МО Богдановский сельсовет на период 2020-2025 г.г.»** | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 | 0503 | 3120000000 | 1217,4 | 1550,1 | 1550,1 | 1550,1 |
| Основное мероприятие2.1 |  Услуги по благоустройству территории поселения | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 | 0503 | 3120000000 | 1217,4 | 1550,1 | 1550,1 | 1550,1 |
| Подпрограмма 3 | **«Развитие физкультуры и спорта на территории МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2020-2025 годы"** | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 | 1102 | 3130120130 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие.3 | Развитие физкультуры и спорта на территории МО Богдановский сельсовет | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 | 1102 | 3130120130 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | **«Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2020-2025 годы»** | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 | 0310 | 3140120140 | 80,0 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
| Основное мероприятие 4 |  Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 | 0310 | 3140120140 | 80,0 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
| Подпрограмма 5 | "**Противодействие экстремизму  профилактика терроризма на территории МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области 2020-2025 годы"** | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1 | Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории поселения | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 6 | **Развитие системы градорегулирова-ния МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2020-2025 годы»** | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 | 0412 | 3150260030 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| Основное мероприятие 6.1 | Генеральный план, правила землепользования и застройки | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 | 0412 | 3150260030 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| Подпрограмма 7 |  **«Организация работы по осуществлению первичного воинского учета на территории МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области 2020-2025 годы"»** | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 | 0203 | 3160151180 | 92,2 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| Основное мероприятие 7 | Осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 | 0203 | 3160151180 | 92,2 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| Подпрограмма 8 | **Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области 2020-2025 годы"** | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 | 0502 | 3170000000 | 14,0 | 53,8 | 53,8 | 53,8 |
| Основное мероприятие 8.1 | Обеспечение населения МО « Богдановский сельсовет» питьевой водой, отвечающей требованиям санитарно-гигиеническим нормам | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 | 0502 | 3170160060 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Основное мероприятие8.2 | Капитальный ремонт и обеспечение населения МО «Богдановский сельсовет» питьевой водой, отвечающей требованиям санитарно-гигиеническим нормам. Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 | 0502 | 3170200000 | 0,0 | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
| Подпрограмма 9 | **«Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них на территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2020-2025 годы»** | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 | 0409 | 3180000000 | 1590,3 | 1554,2 | 1554,2 | 1534,3 |
| Основные мероприятия9 |  «Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них» | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 | 0409 | 3180000000 | 1590,3 | 1554,2 | 1554,2 | 1534,3 |
| Подпрограмма 10 | **«Сельская культура» на территории МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2020-2025гг».** | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 | 0801 | 3190000000 | 1475,0 | 1475,0 | 1475,0 | 1475,0 |
| Основное мероприятие10 |  «Осуществление передаваемых полномочий на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов поселения» | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 | 0801 | 3190160020 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 |
| Основное мероприятие10 |  «Осуществление передаваемых полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры» | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 | 0801 | 3190260010 | 1270,9 | 1270,9 | 1270,9 | 1270,9 |
| Подпрограмма 11 | **«Обеспечение жильем молодых семей на территории МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2020-2025гг».** | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие11.1 |  «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством» | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 12 | **«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области 2020-2025 годы"»** | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 |  |  | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Основное мероприятие12 |  «Организация проведения публичных мероприятий по вопросам предпринимательства: семинаров, совещаний, конференций, «круглых столов», съездов, конкурсов, «горячих линий», мероприятий посвящённых профессиональным праздникам субъектов МСП; подготовка и тиражирование информационных материалов для субъектов МСП» | Администрация МО Богдановский сельсовет | 607 |  |  | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |

 Таблица 3

 Отчет

 О ходе выполнения плана реализации муниципальной программы на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Единица измерения | план | факт | Дата наступленияконтрольного соотношения | Информацияо выполненииКонтрольногособытия | Примечание |
| 1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на период  | тыс. руб. | 6889,9 | 6754,8 | 31.12.2020 |  |  |
| Подпрограмма 1 | **Обеспечение деятельности администрации муниципального образования** | тыс. руб. | 2016,7 | 1901,7 | 31.12.2020 |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение функций деятельности администрации муниципального образования | тыс. руб. | 2016,7 | 1901,7 | 31.12.2020 |  |  |
| Подпрограмма 2 | **«Организация работы по осуществлению первичного воинского учета на территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2020-2025 гг»** | тыс. руб. | 99,7 | 99,7 | 31.12.2020 |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Организация работы по осуществлению первичного воинского учета на территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2020-2025 гг | тыс. руб. | 99,7 | 99,7 | 31.12.2020 |  |  |
| Подпрограмма 3 | **«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения»** | тыс. руб. | 62,4 | 62,4 | 31.12.2020 |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения | тыс. руб. | 62,4 | 62,4 | 31.12.2020 |  |  |
| Подпрограмма 4 | **«Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них»** | тыс. руб. | 1554,2 | 1534,3 | 31.12.2020 |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | тыс. руб. | 1554,2 | 1534,3 | 31.12.2020 |  |  |
| Подпрограмма 5 | **«Развитие системы градорегулирования муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2020-2025 гг.»** | тыс. руб. | 28,0 | 28,0 | 31.12.2020 |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | Генеральный план, правила землепользования и застройки | тыс. руб. | 28,0 | 28,0 | 31.12.2020 |  |  |
| Подпрограмма 6 |  **«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области 2016-2021 годы»** | тыс. руб. |  0,0 | 0,0 | 31.12.2020 |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 | Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области 2016-2021 годы | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 31.12.2020 |  |  |
| Подпрограмма 7 | **«Благоустройство территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2020-2025гг** | тыс. руб. | 1550,1 | 1550,1 | 31.12.2020 |  |  |
| Основное мероприятие 7.1 | Услуги по благоустройству территории поселения | тыс. руб. | 1550,1 | 1550,1 | 31.12.2020 |  |  |
| Подпрограмма 8 | **«Сельская культура» на территории МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2020-2025гг»** | тыс. руб. | 1475,0 | 1475,0 | 31.12.2020 |  |  |
| Основное мероприятие 8.1 | Осуществление переданных полномочий на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | тыс. руб. | 204,1 | 204,1 | 31.12.2020 |  |  |
| Основное мероприятие 8.2 | Осуществление переданных полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры | тыс. руб. | 1270,9 |  1270,9 | 31.12.2020 |  |  |
| Подпрограмма 9 | **«Развитие физкультуры и спорта на территории МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2020-2025гг»** | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 31.12.2020 |  |  |
| Основное мероприятие 9.1 | Развитие физкультуры и спорта на территории МО Богдановский сельсовет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 31.12.2020 |  |  |
| Подпрограмма 10 |  **«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством»** | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 31.12.2020 |  |  |
| Основное мероприятие 10.1 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 31.12.2020 |  |  |
| Подпрограмма 11 | **Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021гг»** | тыс. руб. | 14,0 | 14,0 | 31.12.2020 |  |  |
| Основное мероприятие 11.1 | Организация проведения публичных мероприятий по вопросам предпринимательства: семинаров, совещаний, конференций, «круглых столов», съездов, конкурсов, «горячих линий», мероприятий посвященных профессиональным праздникам субъектов МСП; подготовка и тиражирование информационных материалов для субъектов МСП | тыс. руб. | 14,0 | 14,0 | 31.12.2020 |  |  |

**Оценка степени реализации мероприятий**

 Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм=Мв/М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Степень реализации мероприятий | Процент выполнения (%) |
| Подпрограмма 1 *«Обеспечение деятельности администрации муниципального образования»* | 1 | 94 |
| Подпрограмма 2*«Организация работы по осуществлению первичного воинского учета на территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016г»* | 1 | 100 |
| Подпрограмма 3 *«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения»* | 1 | 100 |
| Подпрограмма 4 *«Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них»* | 1 | 99 |
| Подпрограмма 5 *«Развитие системы градорегулирования муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 гг.»* | 1 | 100 |
| Подпрограмма 6 *«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области 2016-2021 годы»* | - | - |
| Подпрограмма № 7 *«Благоустройство территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021гг* | 1 | 100 |
| Подпрограмма 8  *«Сельская культура» на территории МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016г-2021гг.»* | 1 | 100 |
| Подпрограмма 9 *«Развитие физкультуры и спорта на территории МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021гг»* | - | - |
| Подпрограмма 10 *«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством»* | - | - |
| Подпрограмма 11 «*Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021гг»* | 1 | 100 |

**Оценка эффективности использования**

**средств местного бюджета**

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как соотношение степени реализации мероприятий со степенью соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис=СРм-ССуз,

где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов.

При этом если значение Эис составляет:

не менее 0, то оно принимается равным 1;

не менее -0,1, но менее 0, то оно принимается равным 0,9;

не менее -0,2, но менее -0,1, то оно принимается равным 0,8;

не менее -0,3, но менее -0,2, то оно принимается равным 0,7;

не менее -0,4, но менее -0,3, то оно принимается равным 0,6;

не менее -0,5, но менее -0,4, то оно принимается равным 0,5;

менее -0,5, то оно принимается равным 0.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Эффективность использования средств |
| Подпрограмма 1 *«Обеспечение деятельности администрации муниципального образования»* | 1 |
| Подпрограмма 2*«Организация работы по осуществлению первичного воинского учета на территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016г»* | 1 |
| Подпрограмма 3 *«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения»* | 1 |
| Подпрограмма 4 *«Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них»* | 1 |
| Подпрограмма 5 *«Развитие системы градорегулирования муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 гг.»* | 1 |
| Подпрограмма 6 *«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области 2016-2021 годы»* | - |
| Подпрограмма № 7 *«Благоустройство территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021гг* | 1 |
| Подпрограмма 8  *«Сельская культура» на территории МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016г-2021гг.»* | 1 |
| Подпрограмма 9 *«Развитие физкультуры и спорта на территории МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2-16-2021гг»* | 1 |
| Подпрограмма 10 *«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством»* | - |
| Подпрограмма 11 «*Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021гг»* | - |

 **Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:



где:

 – эффективность реализации подпрограммы;

 – степень реализации подпрограммы;

 – эффективность использования средств местного бюджета.

13. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение  составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Эффективность реализации |
| Подпрограмма 1 *«Обеспечение деятельности администрации муниципального образования»* | 1 (высокая) |
| Подпрограмма 2*«Организация работы по осуществлению первичного воинского учета на территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016г»* | 1 (высокая) |
| Подпрограмма 3 *«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения»* | 1 (высокая) |
| Подпрограмма 4 *«Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них»* | 1 (высокая) |
| Подпрограмма 5 *«Развитие системы градорегулирования муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 гг.»* | 1 (высокая)) |
| Подпрограмма 6 *«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области 2016-2021 годы»* | -  |
| Подпрограмма № 7 *«Благоустройство территории муниципального образования Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021гг* | 1 (высокая) |
| Подпрограмма 8  *«Сельская культура» на территории МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016г-2021гг.»* | 1 (высокая) |
| Подпрограмма 9 *«Развитие физкультуры и спорта на территории МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2-16-2021гг»* | 1 (высокая) |
| Подпрограмма 10 *«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством»* | - |
| Подпрограмма 11 «*Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО Богдановский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021гг»* | - |